## Objetivo Estratégico
#VALUE! |  | PLAN DE ACCIÓN
Objetivo estratégico | Línea estratégica | Proyecto estratégico | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Meta cuatrenio | Responsable
Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación integral, humanista y ciudadana para el desarrollo local y regional. | L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.1 Matrícula de estudiantes | 80 | 320 | 440 | 660 | 1500 | Vicerrectoría académica
|  | 1.1.2. Tasa de retención estudiantil | 0 | 70% | 75% | 80% | 80% | Bienestar
|  | 1.1.3. Tasa de graduación por cohorte | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | Vicerrectoría académica
|  | 1.1.4. Programas nuevos aprobados para su apertura | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | Vicerrectoría académica
|  | 1.1.5. Docentes con formación posgradual (maestría o doctorado) | 40% | 45% | 50% | 60% | 60% | Talento Humano
|  | 1.1.6 Satisfacción estudiantil con la calidad académica | 0% | 80% | 82% | 85% | 85% | Calidad
|  | 1.1.7 Integración de recursos digitales en la docencia | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% | Coordinación de programa
|  | 1.1.8 Nivel de inserción laboral de egresados | 0 | 0 | 0 | 40% | 40% | Bienestar
Objetivo Estratégico 2: Impulsar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento como motores de transformación social y desarrollo sostenible. | L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.1 Grupos de investigación reconocidos por MinCiencias | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Vicerrectoría académica
|  | 2.2.2 Semilleros de investigación activos | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | Coordinación de programa
|  | 2.2.3 Proyectos de investigación, innovación o de creación artística | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | Coordinación de programa
|  | 2.2.4 Participación en redes académicas y científicas | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | Vicerrectoría académica
|  | 2.2.5 Productos de nuevo conocimiento de diversas tipologías | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | Vicerrectoría académica
|  | 2.2.6 Estudiantes vinculados a proyectos de investigación | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | Coordinación de programa
|  | 2.2.7 Docentes participando en proyectos de investigación o semilleros | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | Coordinación de programa
|  | 2.2.8 Proyectos de cooperación internacional | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | Extensión
|  | 2.2.9 Eventos académicos y científicos realizados | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | Extensión
|  | 2.2.10 Programas de extensión y proyección social | 4 | 8 | 12 | 16 | 40 | Extensión
|  | 2.2.11 Recursos propios generados | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | Extensión
Objetivo Estratégico 3: Fomentar el bienestar, la diversidad y la identidad universitaria como pilares de la convivencia, la equidad y el desarrollo humano orientada a la sostenibilidad, interculturalidad y protección de la vida | L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.1 Participación en programas de bienestar universitario | 30% | 40% | 50% | 65% | 65% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.2 Cobertura de atención psicosocial y acompañamiento emocional | 20% | 30% | 45% | 55% | 55% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.3 Índice de satisfacción con los servicios de bienestar | 65% | 70% | 75% | 78% | 80% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.4 Implementación de la política de inclusión y diversidad | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.5 Accesibilidad física y tecnológica en la institución | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.6 Eventos culturales y artísticos institucionales | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | Extensión
|  | 3.3.7 Estudiantes beneficiados con apoyos socioeconómicos | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.8 Acciones de promoción de equidad de género y prevención de violencias | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | Vicerrectoría académica
|  | 3.3.9 Nivel de pertenencia e identidad institucional | 70% | 75% | 80% | 85% | 70% | Calidad
Objetivo Estratégico 4: Consolidar una gobernanza universitaria ética, transparente e inteligente, orientada a la calidad y la sostenibilidad institucional. | L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.1 Implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG) | 30% | 50% | 75% | 90% | 90% | Calidad
|  | 4.4.2 Programa de Transformación Digital: Procesos digitalizados o automatizados | 40% | 45% | 50% | 70% | 70% | TIC
|  | 4.4.3 Programa de Gestión Documental y Transparencia: Índice de transparencia y acceso a la información | 25% | 40% | 50% | 80% | 80% | Secretaría general
|  | 4.4.4 Capacitación en ética pública y buen gobierno | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | Talento Humano
|  | 4.4.5 Programa de Fortalecimiento Administrativo: Satisfacción con los servicios administrativos | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | Talento Humano
|  | 4.4.6 Rendición pública de cuentas anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Comunicaciones
|  | 4.4.7 Gestión de la sostenibilidad financiera | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Tesorería
|  | 4.4.8 Implementación de acciones del Plan de transparencia y ética pública | 70% | 80% | 85% | 90% | 90% | Secretaría general
|  | 4.4.9 Tramites de reconocimiento de calidad institucional | 25% | 80% | Postulación | Acreditación ISO 21001 | 1 acreditación | Calidad

## L1
Recomendaciones generales para el diligenciamiento del formato "plan de acción / proyecto"
1. Se recomienda que cada plan o proyecto tenga un máximo de 10 actividades, si necesita agregar más actividades debe insertar más filas.
2. Se recomienda no combinar las celdas para lograr un mejor uso del formato.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
Definición y Seguimiento del Plan de Acción o Proyecto
Nombre del objetivo estratégico: | Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación integral, humanista y ciudadana para el desarrollo local y regional.
Responsable del Objetivo: | Vicerrector académico
Plan Estratégico 2026 - 2029 *Toda la información que se indica a continuación debe ser tomada del plan estratégico 2026 - 2029 aprobado | [6 empty] | Información de las actividades a desarrollar en el 2026
Línea estratégica | Proyecto estratégico | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Meta cuatrenio | Actividad | Responsable Actividad | Recursos $$$ | Descripción del recurso | Entregable o Producto 2026 | Fecha de Cierre (mm/aaaa) | Evidencias | Semaforo | Observaciones
Seleccionar la línea estratégica a la cual pertenece el proyecto | Seleccionar el proyecto estratégico | Meta para el 2026 | Meta para el 2027 | Meta para el 2028 | Meta para el 2029 | Meta para el 2029 | Indicar las actividades correspondientes al proyecto | Indicar el cargo o cargos responsables por cada actividad | Indicar si necesita recursos adicionales para cumplir la meta | Describa en que consisten los recursos adicionales solicitados | Indicar el entregable o producto por cada actividad | Indicar el mes en que debe ser finalizada cada actividad
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.1 Matrícula de estudiantes | 80 | 320 | 440 | 660 | 1500 | Promoción de programas de la IUBELLO | Comunicaciones |  |  | Plan de difusión de programas y avances | 2026-11-20
[7 empty] | Apoyo con procesos y procedimientos del área de Admisiones, Registro y Control Académico | Autoevaluación y calidad |  |  | Documentos con procesos y procedimientos documentados | 2026-06-01
[7 empty] | Adecuaciones sistema de registro académico | Admisiones y registro |  |  | Sistema parametrizado | 2026-06-01
[7 empty] | Adecuaciones de aulas y laboratorios iniciales | Tecnología |  |  | Informe de infraestructura | 2026-10-10
[7 empty] | Contratación de docentes y coordinación de programa | Vicerrectoría académica |  |  | Planilla de contratación académica | 2026-10-10
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.2. Tasa de retención estudiantil | 0% | 70% | 75% | 80% | 80% | Elaboración de documento con Políticas de Permanencia y Graduación de Estudiantes | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con Políticas y documento con Acuerdo para Consejo Directivo | 2026-06-15
[7 empty] | Elaboración de documento con lineamientos para evaluación de docentes | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con lineamientos para evaluación de docentes | 2026-06-15
[7 empty] | Elaborar plan de mejoramiento de retención estudiantil | Bienestar y permanencia |  |  | Documento con plan de mejoramiento | 2026-07-01
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.3. Tasa de graduación por cohorte | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Elaboración de documento con Políticas de Permanencia y Graduación de Estudiantes | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con Políticas y documento con Acuerdo para Consejo Directivo | 2026-09-15
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.4. Programas nuevos aprobados para su apertura | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | Realización de completitudes de programas | Vicerrectoría académica |  |  | Documentos de completitud | 2026-12-15
[7 empty] | Proponer nuevos programas para hacer documentos maestros | Vicerrectoría académica |  |  | Presentación para consejo directivo | 2026-06-15
[7 empty] | Atención de visita de pares | Vicerrectoría académica |  |  | Presentaciones y logística visita de pares | 2026-05-15
[7 empty] | Presentación de programas técnicos laborales | Vicerrectoría académica |  |  | Documentos maestros técnicos laborales | 2026-08-01
[7 empty] | Realización de documentos maestros programas MEN | Vicerrectoría académica |  |  | Documentos maestros radicados MEN | 2026-12-15
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.5. Docentes con formación posgradual (maestría o doctorado) | 40% | 45% | 50% | 60% | 60% | Política Institucional para contratación docente | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con lineamientos de contratación académica | 2026-06-01
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.6 Satisfacción estudiantil con la calidad académica | 0% | 80% | 82% | 85% | 85% | Elaboración de instrumento para medir la satisfacción estudiantil con la calidad académica | Autoevaluación y Calidad |  |  | Instrumento validado | 2026-09-15
[7 empty] | Aplicación de instrumento de satisfacción estudiantil | Autoevaluación y Calidad |  |  | Informe de satisfacción estudiantil | 2026-12-15
[7 empty] | Elaboración de plan de mejoramiento sobre la base de las conclusiones del instrumento. | Autoevaluación y Calidad |  |  | Documento de plan de mejoramiento | 2026-12-15
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.7 Integración de recursos digitales en la docencia | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% | Definición de cursos a digitalizar | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con la sección de los cursos a digitalizar | 2026-06-15
[7 empty] | Generación de lineamientos para contenidos educativos | Vicerrectoría académica |  |  | Documento con los lineamientos para la generación de contenidos | 2026-06-15
[7 empty] | Desarrollo de los contenidos | Vicerrectoría académica |  |  | Contenidos implementados en la plataforma | 2026-12-15
L1. Formación integral para el desarrollo local, humano y sostenible. | 1.1.8 Nivel de inserción laboral de egresados | 0% | 0% | 0% | 40% | 40%
LISTA
AVANCE 80% - 100%
AVANCE 50% - 79%
MENOR AL 50%

## L2
Recomendaciones generales para el diligenciamiento del formato "plan de acción / proyecto"
1. Se recomienda que cada plan o proyecto tenga un máximo de 10 actividades, si necesita agregar más actividades debe insertar más filas.
2. Se recomienda no combinar las celdas para lograr un mejor uso del formato.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
Definición y Seguimiento del Plan de Acción o Proyecto
Nombre del objetivo estratégico: | Objetivo Estratégico 2: Impulsar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento como motores de transformación social y desarrollo sostenible.
Responsable del Objetivo: | Vicerrector académico
Plan Estratégico 2026 - 2029 *Toda la información que se indica a continuación debe ser tomada del plan estratégico 2026 - 2029 aprobado | [6 empty] | Información de las actividades a desarrollar en el 2026
Línea estratégica | Proyecto estratégico | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Meta cuatrenio | Actividad | Responsable Actividad | Recursos $$$ | Descripción del recurso | Entregable o Producto 2026 | Fecha de Cierre (mm/aaaa) | Evidencias | Semaforo | Observaciones
Seleccionar la línea estratégica a la cual pertenece el proyecto | Seleccionar el proyecto estratégico | Meta para el 2026 | Meta para el 2027 | Meta para el 2028 | Meta para el 2029 | Meta para el 2029 | Indicar las actividades correspondientes al proyecto | Indicar el cargo o cargos responsables por cada actividad | Indicar si necesita recursos adicionales para cumplir la meta | Describa en que consisten los recursos adicionales solicitados | Indicar el entregable o producto por cada actividad | Indicar el mes en que debe ser finalizada cada actividad
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.1 Grupos de investigación reconocidos por MinCiencias | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Creación de grupo de investigación por parte de Docentes investigadores | Vicerrectoría académica |  |  | Formalización mediante formato de creación de grupo de investigación | 2026-06-01
[7 empty] | Revisión de líneas de investigación | Vicerrectoría académica |  |  | Informe de líneas de investigación | 2026-10-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.2 Semilleros de investigación activos | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | Invitación a estudiantes y docentes para creación de semilleros de investigación | Director de cada Programa |  |  | Correos electrónicos; volantes y/o posters publicados | 2026-10-01
[7 empty] | Crear un semillero de investigación por programa activo | Director de cada Programa |  |  | Formalización mediante formato de creación de semillero | 2026-11-01
[7 empty] | Elaborar plan de trabajo por cada semillero | Docente Coordinador |  |  | Documento con plan de trabajo | 2026-11-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.3 Proyectos de investigación, innovación o de creación artística | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | Formular propuestas de proyectos de investigación aplicada por parte de docente investigador | Docentes investigadores |  |  | Documento con Propuestas formuladas
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.4 Participación en redes académicas y científicas | 0 | 1 | 3 | 5 | 5
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.5 Productos de nuevo conocimiento de diversas tipologías | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | Someter a revisión producto 1 de nuevo conocimiento | Vicerrectoría académica |  |  | Producto de nuevo conocimiento | 2026-07-01
[7 empty] | Someter a revisión producto 2 de nuevo conocimiento | Vicerrectoría académica |  |  | Producto de nuevo conocimiento | 2026-10-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.6 Estudiantes vinculados a proyectos de investigación | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | Convocatoria de estudiantes para participar en grupos de investigación | Director de Investigación-Comunicaciones |  |  | Comunicados, correos electrónicos, piezas publicatarias con la convocatoria | 2026-10-01
[7 empty] | Formalización de estudiantes por grupo de investigación | Director de Investigación-Coordinador de grupo de Investigación |  |  | Listado de estudiantes caracterizados por grupo de investigación | 2026-11-01
[7 empty] | Creación de estimulos para estudiantes investigadores | Director de Investigación-Vicerrector Académico |  |  | Documento desde Dirección de Investigación con incentivos a estudiantes investigadores | 2026-08-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.7 Docentes participando en proyectos de investigación o semilleros | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | Presentar propuestas de investigación | Coordinadores de programa |  |  | Propuestas presentadas para aprobación | 2026-10-01
[7 empty] | Aprobación de proyectos de investigación | Vicerrectoría académica |  |  | Acta de aprobación de proyectos | 2026-11-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.8 Proyectos de cooperación internacional | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | Programar movilidad | Director de Extensión |  |  | Agenda propuesta | 2026-02-15
[7 empty] | Realizar movilidad | Director de Extensión |  |  | Informe de movilidad académica | 2026-03-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.9 Eventos académicos y científicos realizados | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | Organización de conferencias de liderazgo de mujeres | Dirección de extensión |  |  | Informes de eventos | 2026-04-15
[7 empty] | Organización de evento ALMA | Dirección de extensión |  |  | Informes de eventos | 2026-04-15
[7 empty] | Conferencia para apertura de programa académico | Dirección de extensión |  |  | Informes de eventos | 2026-08-01
[7 empty] | Capacitación de profesionales en tuberculosis | Dirección de extensión |  |  | Informes de eventos | 2026-08-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.10 Programas de extensión y proyección social | 4 | 8 | 12 | 16 | 40 | Diplomado Liderazgo de Mujeres | Director de Extensión |  |  | Informe de diplomados | 2026-07-01
[7 empty] | Curso industrias 4.0 | Director de Extensión |  |  | Informe de curso | 2026-07-01
[7 empty] | Diplomado en docencia universitaria | Director de Extensión |  |  | Informe diplomado | 2026-11-01
[7 empty] | Taller - Aprendizaje Basado en Proyectos | Director de Extensión |  |  | Informe diplomado | 2026-11-01
[7 empty] | Taller - Comunicación asertiva | Director de Extensión |  |  | Informe diplomado | 2026-11-01
[7 empty] | Diplomado en neuropsicología infantil | Director de Extensión |  |  | Informe diplomado | 2026-05-01
L2. Ciencia, innovación y conocimiento para la transformación social . | 2.2.11 Recursos propios generados | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | Identificación de oportunidades de extensión | Director de Extensión |  |  | Informe sobre oportunidades identificadas en las secretarias | 2026-05-30
[7 empty] | Elaboración de propuestas de extensión | Director de Extensión |  |  | Propuestas realizadas | 2026-12-15
[7 empty] | Realización de visitas a secretarías | Director de Extensión |  |  | Actas de visitas | 2026-07-30
[7 empty] | Realización de visitas a sector privado | Director de Extensión |  |  | Actas de visitas | 2026-11-30
[7 empty] | realización de vigilancia de proyectos | Director de Extensión |  |  | Informe de proyectos identificados | 2026-11-30
[7 empty] | Presentación de proyectos derivados de la vigilancia | Director de Extensión |  |  | Informe de resultados de proyectos presentados | 2026-12-15
LISTA
AVANCE 80% - 100%
AVANCE 50% - 79%
MENOR AL 50%

## L3
Recomendaciones generales para el diligenciamiento del formato "plan de acción / proyecto"
1. Se recomienda que cada plan o proyecto tenga un máximo de 10 actividades, si necesita agregar más actividades debe insertar más filas.
2. Se recomienda no combinar las celdas para lograr un mejor uso del formato.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
Definición y Seguimiento del Plan de Acción o Proyecto
Nombre del objetivo estratégico: | Objetivo Estratégico 3: Fomentar el bienestar, la diversidad y la identidad universitaria como pilares de la convivencia, la equidad y el desarrollo humano orientada a la sostenibilidad, interculturalidad y protección de la vida
Responsable del Objetivo: | Vicerrector académico
Plan Estratégico 2026 - 2029 *Toda la información que se indica a continuación debe ser tomada del plan estratégico 2026 - 2029 aprobado | [6 empty] | Información de las actividades a desarrollar en el 2026
Línea estratégica | Proyecto estratégico | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Meta cuatrenio | Actividad | Responsable Actividad | Recursos $$$ | Descripción del recurso | Entregable o Producto 2026 | Fecha de Cierre (mm/aaaa) | Evidencias | Semaforo | Observaciones
Seleccionar la línea estratégica a la cual pertenece el proyecto | Seleccionar el proyecto estratégico | Meta para el 2026 | Meta para el 2027 | Meta para el 2028 | Meta para el 2029 | Meta para el 2029 | Indicar las actividades correspondientes al proyecto | Indicar el cargo o cargos responsables por cada actividad | Indicar si necesita recursos adicionales para cumplir la meta | Describa en que consisten los recursos adicionales solicitados | Indicar el entregable o producto por cada actividad | Indicar el mes en que debe ser finalizada cada actividad
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.1 Participación en programas de bienestar universitario | 30% | 40% | 50% | 65% | 65% | Planeación de programa inducción | Coordinación de bienestar |  |  | Plan de inducción | 2026-07-31
[7 empty] | Realización de programa de inducción | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de inducción | 2026-08-08
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.2 Cobertura de atención psicosocial y acompañamiento emocional | 20% | 30% | 45% | 55% | 55% | Realización de plan de Sanamente | Coordinación de bienestar |  |  | Plan Sanamente | 2026-08-22
[7 empty] | Programación de acompañamientos psicosociales | Coordinación de bienestar |  |  | Agenda de citas | 2026-08-29
[7 empty] | Preparación espacio para Sanamente | Coordinación de bienestar |  |  | Espacio adecuado | 2026-08-21
[7 empty] | Realización de acompañamientos | Coordinación de bienestar |  |  | Bitacora de acompañamientos | 2026-11-28
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.3 Índice de satisfacción con los servicios de bienestar | 65% | 70% | 75% | 78% | 80% | Preparación de batería para medición | Coordinación de bienestar |  |  | Documento | 2026-11-07
[7 empty] | Realización de encuestas | Coordinación de bienestar |  |  | Encuestas | 2026-11-14
[7 empty] | Análisis y evaluación de encuestas | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de la medición | 2026-11-28
[7 empty] | Plan de mejora derivado de las encuestas | Coordinación de bienestar |  |  | Plan de mejora | 2026-12-05
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.4 Implementación de la política de inclusión y diversidad | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | Realización de política | Coordinación de bienestar |  |  | Política aprobada | 2026-09-19
[7 empty] | Plan derivado de la política | Coordinación de bienestar |  |  | Plan | 2026-09-26
[7 empty] | Evaluación y mejora del plan | Coordinación de bienestar |  |  | Informe del plan | 2026-12-05
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.5 Accesibilidad física y tecnológica en la institución | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | Evaluación de espacios | Dirección administrativa |  |  | Informe sobrer espacios a adecuar | 2026-08-31
[7 empty] | Implementación de Rampa | Dirección administrativa |  |  | Espacios adecuados | 2026-08-31
[7 empty] | Implementación de baño para discapacidad | Dirección administrativa |  |  | Espacios adecuados | 2026-10-30
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.6 Eventos culturales y artísticos institucionales | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | Realización de agenda de eventos culturales | Coordinación de bienestar |  |  | Agenda cultural
[7 empty] | Ejecución de eventos culturales | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de eventos culturales
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.7 Estudiantes beneficiados con apoyos socioeconómicos | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Realización de política | Coordinación de bienestar |  |  | Política aprobada | 2026-10-03
[7 empty] | Realización de plan | Coordinación de bienestar |  |  | Plan de beneficios | 2026-10-17
[7 empty] | Primera convocatoria | Coordinación de bienestar |  |  | Convocatoria | 2026-10-24
[7 empty] | Asignación de convocatoria | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de beneficiados | 2026-11-07
[7 empty] | Evaluación y mejoras de la actividad | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de la iniciativa | 2026-11-14
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.8 Acciones de promoción de equidad de género y prevención de violencias | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | Realización de campaña de comunicación para la prevención de violencias | Comunicaciones |  |  | Piezas de difusión | 2026-11-20 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Plan de curso sobre equidad de genero y violencias | Coordinación de bienestar |  |  | Plan de curso | 2026-10-03
[7 empty] | Realización de capacitación sobre equidad de genero y violencias | Coordinación de bienestar |  |  | Curso dictado | 2026-12-05
[7 empty] | Evaluación de curso | Coordinación de bienestar |  |  | Informe de evaluación | 2026-12-12
L3. Bienestar, ecosistemas globales, sustentable e interculturales | 3.3.9 Nivel de pertenencia e identidad institucional | 70% | 75% | 80% | 85% | 70% | Realización de instrumento para diagnostico | Calidad |  |  | Informe diagnostico | 2026-08-30
[7 empty] | Apliación de encuesta diagnostica | Calidad |  |  | Encuesta | 2026-09-30
[7 empty] | Plan de mejora derivado del diagnostico realizado | Calidad |  |  | Plan de mejora | 2026-12-15
LISTA
Inicio | [8 empty] | AVANCE 80% - 100%
AVANCE 50% - 79%
MENOR AL 50%

## L4
PLAN DE ACCIÓN 2026
Recomendaciones generales para el diligenciamiento del formato "plan de acción / proyecto"
1. Se recomienda que cada plan o proyecto tenga un máximo de 10 actividades, si necesita agregar más actividades debe insertar más filas.
2. Se recomienda no combinar las celdas para lograr un mejor uso del formato.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
3. Si usted es responsable de más de un (1) proyecto, debe elaborar cada uno en una hoja independiente. De esta forma, se facilitará la elaboración y el seguimiento.
Definición y Seguimiento del Plan de Acción o Proyecto
Nombre del objetivo estratégico: | Objetivo Estratégico 4: Consolidar una gobernanza universitaria ética, transparente e inteligente, orientada a la calidad y la sostenibilidad institucional.
Responsable del Objetivo: | Coordinador Administrativo
Plan Estratégico 2026 - 2029 *Toda la información que se indica a continuación debe ser tomada del plan estratégico 2026 - 2029 aprobado | [6 empty] | Información de las actividades a desarrollar en el 2026
Línea estratégica | Proyecto estratégico | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Meta cuatrenio | Actividad | Responsable Actividad | Recursos $$$ | Descripción del recurso | Entregable o Producto 2026 | Fecha de Cierre (mm/aaaa) | Evidencias | Semaforo | Observaciones | FECHA SGUIMIENTO
Seleccionar la línea estratégica a la cual pertenece el proyecto | Seleccionar el proyecto estratégico | Meta para el 2026 | Meta para el 2027 | Meta para el 2028 | Meta para el 2029 | Meta para el 2029 | Indicar las actividades correspondientes al proyecto | Indicar el cargo o cargos responsables por cada actividad | Indicar si necesita recursos adicionales para cumplir la meta | Describa en que consisten los recursos adicionales solicitados | Indicar el entregable o producto por cada actividad | Indicar el mes en que debe ser finalizada cada actividad
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.1 Implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG) | 30% | 40% | 50% | 65% | 65% | Diagnóstico institucional de procesos (académicos, administrativos y estratégicos) | Oficina de Planeación | $ | Equipo técnico interno | Informe diagnóstico SIG | 2026-03-01 | Resolucion 033 de 2026 SIG.pdf | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Diseño del modelo SIG (calidad, control interno, gestión por procesos) | Planeación | $$ | Asesoría técnica / metodológica | Documento SIG institucional | 2026-05-01 | Resolucion 033 de 2026 SIG.pdf | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Definición del mapa de procesos institucional (enfoque por procesos) | Planeación | $ | Mesas de trabajo | Mapa de procesos aprobado | 2026-08-31 | Organigrama y mapa de procesos.pdf | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Definición de políticas institucionales (calidad, riesgos, mejora continua) | Rectoría | $ | Jornadas institucionales | Políticas adoptadas | 2026-07-01 | Normograma RECTORIA.xlsx | AVANCE 50% - 79%
[7 empty] | Diseño del sistema de indicadores (alineado al PDI) | Planeación | $ | Herramientas de seguimiento | Matriz de indicadores | 2026-08-31 | MATRIZ INDICADORES INSTITUCIONALES V2.xlsx | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Implementación inicial del sistema de información institucional (SIG digital) | Planeación | $$$ | Software / desarrollo / licencias | Plataforma fase 1 operativa | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Definición de roles y responsabilidades del SIG (según estructura orgánica) | Planeación | $ | Asignación funcional (planta global) | Acto administrativo / matriz de roles | 2026-09-01 | 7. Socializacion de Manual de funciones V2 (1).docx | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Capacitación institucional en cultura de calidad y gestión por procesos | Talento Humano | $ | Capacitaciones | Funcionarios formados | 2026-12-11 |  | AVANCE 50% - 79% | no se ha avnazado pedir a educacion continua diseño de capacitaciones . Articulacion con planeacion
[7 empty] | Implementación piloto del SIG en procesos priorizados | Planeación | $$ | Acompañamiento técnico | Informe piloto | 2026-11-01 | FICHA DE CARATERIZACION PROCESO DE PLANEACION V1.docx | AVANCE 50% - 79% | Mapa de proceso - ficha de caracterizacion de proceso y/o subprocesos - matriz de riesgos ( alineados con MIPG y MECI ) PLANEACION
[7 empty] | Diseño del sistema de seguimiento y evaluación institucional | Planeación | $ | Metodología | Sistema definido | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50% | Encuestas - elaboracion de documento y plan de mejoramiento
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.2 Programa de Transformación Digital: Procesos digitalizados o automatizados | 20% | 30% | 45% | 55% | 55% | Diagnóstico de madurez digital institucional | Planeación | $ | Equipo técnico / herramientas diagnóstico | Informe de madurez digital | 2026-10-28 |  | MENOR AL 50% | Encuestas - elaboracion documento y recomendaciones
[7 empty] | Identificación y priorización de procesos a digitalizar | Planeación | $ | Mesas de trabajo | Lista priorizada de procesos | 2026-10-30 | SAFIX Y EDUCATIC | AVANCE 80% - 100% | priorizar ( admision- registro y control academico / area financiera / contratación EDUCATIC inscrpcion matricula - sitema finaciero
[7 empty] | Diseño de la arquitectura tecnológica institucional | TIC | $$ | Asesoría / diseño TI | Documento arquitectura TI | 2026-10-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño PETI (roadmap 2026–2029) | TIC | $ | Planeación estratégica | Plan aprobado | 2026-10-01 |  | MENOR AL 50% | DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
[7 empty] | Implementación inicial de herramientas digitales (gestión documental, trámites, etc.) | Planeación | $$$ | Software / licencias | Herramientas implementadas (fase 1) | 2026-12-15 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Digitalización de procesos prioritarios (fase piloto) | Planeación | $$ | Desarrollo / configuración | Procesos digitalizados (piloto) | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Capacitación en competencias digitales para funcionarios | Talento Humano | $ | Capacitaciones | Personal capacitado | 2026-11-30 |  | AVANCE 50% - 79% | se realizaron acercamientos con caja de compesacion
[7 empty] | Implementación de servicios digitales al usuario (trámites básicos) | TIC | $$ | Plataforma / portal | Servicios digitales habilitados | 2026-11-01 | PAGINA WEB https://iubello.edu.co/ | AVANCE 50% - 79%
[7 empty] | Evaluación del avance de transformación digital (20%) | TIC | $ | Seguimiento | Informe de avance 2026 | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.3 Programa de Gestión Documental y Transparencia: Índice de transparencia y acceso a la información | 65% | 70% | 75% | 78% | 80% | Diagnóstico del estado de gestión documental y cumplimiento de transparencia | Secretaría General | $ | Revisión normativa y técnica | Informe diagnóstico | 2026-08-01 | Informe | AVANCE 80% - 100% | INFORME DIAGNOSTICO PROYECTADO
[7 empty] | Actualización del Programa de Gestión Documental (PGD) | Secretaría General | $ | Equipo técnico | PGD actualizado | 2026-08-01 | PDG Actualizado | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Elaboración y/o actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) | Gestión Documental | $$ | Asesoría archivística | TRD aprobadas | 2026-12-12 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Implementación del Sistema de Gestión Documental (físico y digital) | Secretaría General | $$$ | Software + archivo | Sistema implementado | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Organización y digitalización de archivos institucionales | Gestión Documental | $$ | Personal + herramientas | Archivos organizados | 2026-11-30 |  | AVANCE 50% - 79%
[7 empty] | Fortalecimiento del portal de transparencia institucional | Secretaría General | $ | Plataforma web | Portal actualizado | 2026-09-01 | pagina WEB | AVANCE 80% - 100% | Portal actualizado
[7 empty] | Publicación de información obligatoria (Ley de Transparencia) | Secretaría General | $ | Gestión documental | Información publicada | 2026-10-01 | Pagina WEB | AVANCE 80% - 100% | Informacion actualizada (ITA)
[7 empty] | Capacitación en gestión documental y acceso a la información | Talento Humano | $ | Capacitaciones | Funcionarios capacitados | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50% | articulacion con secretaria general, aun no avanza
[7 empty] | Implementación de mecanismos de atención al ciudadano (PQRSD) | Secretaría General | $ | Herramientas digitales | Sistema PQRSD funcionando | 2026-11-01 | Pagina Web | AVANCE 80% - 100% | Sistema PQRSD funcionando
[7 empty] | Evaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información | Planeación | $ | Seguimiento | Informe de medición 65% | 2026-12-01 | REPORTE ITA | AVANCE 80% - 100% | Se realizo repporte ITA
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.4 Capacitación en ética pública y buen gobierno | [5 empty] | Diseño del programa institucional de ética pública y buen gobierno | Talento Humano | $ | Equipo técnico | Programa diseñado | 2026-11-30 |  | AVANCE 50% - 79% | un no se instala mesa tecnica, se encuentran analaisis de documento borrrador existente
[7 empty] | Formulación del plan anual de capacitaciones | Talento Humano | $ | Planeación | Plan aprobado | 2026-06-01 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 80% - 100% | El plan se encuentra aprobado evidencia documento resolucion 018 del 2026
[7 empty] | Diseño de contenidos (ética, transparencia, conflicto de interés, integridad) | Talento Humano | $ | Material pedagógico | Módulos formativos | 2026-11-18 |  | MENOR AL 50% | DISEÑO
[7 empty] | Implementación de jornadas de capacitación (fase inicial) | Talento Humano | $$ | Talleres / capacitadores | Jornadas realizadas | 2026-12-10 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 50% - 79% | se han realizdo capacitaciones
[7 empty] | Sensibilización institucional en cultura ética | Talento Humano | $ | Campañas internas | Estrategia implementada | 2026-09-01 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 50% - 79% | se realzó articulacion / capacitacion en la semana de autocontol
[7 empty] | Integración de la ética en procesos institucionales (inducción, manuales, etc.) | Planeación/Direccion Administrativa | $ | Ajustes institucionales | Lineamientos integrados | 2026-10-01 | CAPACITACION CONTROL INTERNO | AVANCE 50% - 79%
[7 empty] | Capacitación a directivos en buen gobierno y toma de decisiones éticas | Talento Humano | $ | Formación especializada | Directivos capacitados | 2026-10-01 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 80% - 100% | Se realzio capacitacion a todos los funcionarios de Institucion
[7 empty] | Evaluación de apropiación de la cultura ética | Talento Humano | $ | Instrumentos de medición | Informe de evaluación | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Informe de avance del 25% del programa | Talento Humano | $ | Consolidación | Informe institucional | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.5 Programa de Fortalecimiento Administrativo: Satisfacción con los servicios administrativos | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | Diagnóstico de servicios administrativos (calidad y tiempos de atención) | Dirección Administrativa | $ | Encuestas / análisis | Informe diagnóstico | 2026-08-31 | https://sl1nk.com/o1sbsen | MENOR AL 50% | Se esta aplicando formulario
[7 empty] | Medición de satisfacción de usuarios internos y externos | Dirección Administrativa | $ | Encuestas | Informe de satisfacción | 2026-09-30 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 50% - 79% | esncuesta ayudas educativas proyectada
[7 empty] | Identificación de oportunidades de mejora en servicios administrativos | Dirección Administrativa | $ | Mesas de trabajo | Plan de mejora identificado | 2026-09-15 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño del plan de fortalecimiento administrativo | Dirección Administrativa | $ | Planeación estratégica | Plan aprobado | 2026-12-07 |  | MENOR AL 50% | Diagnostico y plan de trabajo 2027 en el mes de diciembre
[7 empty] | Fortalecimiento de canales de atención al usuario | Comunicaciones | $ | Herramientas de atención | Canales mejorados | 2026-09-01 |  | AVANCE 50% - 79% | FORTALECIMIENTO de uevos canales
[7 empty] | Capacitación al personal administrativo en servicio al ciudadano | Talento Humano | $ | Capacitaciones | Personal capacitado | 2026-10-01 | https://sl1nk.com/o1sbsen | AVANCE 50% - 79% | Protocolo de atencion en contruccion y capacdiseño del plan de capacitaciones
[7 empty] | Implementación de mecanismos de seguimiento a la satisfacción | Planeación | $ | Indicadores | Sistema de seguimiento | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50% | Elaboracion de encuesta de satisfaccion
[7 empty] | Evaluación del nivel de satisfacción alcanzado (20%) | Planeación | $ | Medición | Informe de avance | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.6 Rendición pública de cuentas anual | [5 empty] | Definición de lineamientos y metodología de rendición de cuentas | Rectoría | $ | Documento técnico | Metodología aprobada | 2026-05-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Identificación de grupos de interés (stakeholders) | Rectoría | $ | Análisis institucional | Mapa de actores | 2026-05-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño de canales y mecanismos de participación ciudadana | Comunicaciones | $ | Estrategia de comunicación | Canales definidos | 2026-09-10 |  | AVANCE 50% - 79% | SIEMPREE CONSTANTE
[7 empty] | Consolidación de información institucional (gestión, resultados, indicadores) | Rectoría | $ | Recolección de información | Informe institucional base | 2026-08-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Elaboración del informe de rendición de cuentas | Rectoría | $ | Documento institucional | Informe elaborado | 2026-09-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Realización de jornada pública de rendición de cuentas | Rectoría | $$ | Evento institucional | Evento realizado | 2026-10-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Publicación de resultados y retroalimentación ciudadana | Rectoría | $ | Plataforma web | Informe publicado | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas | Rectoría | $ | Evaluación | Informe de evaluación (5%) | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.7 Gestión de la sostenibilidad financiera | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | Diagnóstico de la situación financiera institucional | Coordinación financiera | $ | Análisis financiero | Informe diagnóstico financiero | 2026-09-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Análisis de fuentes de ingresos (propios y externos) | Coordinación financiera | $ | Estudios financieros | Informe de fuentes de ingreso | 2026-10-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Identificación de riesgos financieros y sostenibilidad | Coordinación financiera | $ | Análisis de riesgos | Matriz de riesgos financieros | 2026-11-10 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño del modelo de sostenibilidad financiera institucional | Coordinación financiera | $$ | Planeación estratégica | Modelo financiero definido | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Formulación del plan financiero de mediano plazo (2026–2029) | Coordinación financiera | $$ | Proyección financiera | Plan financiero aprobado | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño de estrategias de diversificación de ingresos | Extension | $ | Estrategia institucional | Estrategias definidas | 2026-07-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Optimización del uso de recursos y control del gasto | Dirección administrativa | $ | Ajustes operativos | Lineamientos de eficiencia | 2026-09-01 |  | MENOR AL 50% | realizar campaña
[7 empty] | Implementación inicial de mecanismos de seguimiento financiero | Dirección administrativa | $ | Indicadores financieros | Sistema de seguimiento | 2026-10-01 |  | MENOR AL 50% | no se ha definido el sistema de seguimiento
[7 empty] | Capacitación en gestión financiera para directivos | Talento Humano | $ | Formación | Directivos capacitados | 2026-10-01 |  | AVANCE 50% - 79% | se esta buscando articulación
[7 empty] | Evaluación de la sostenibilidad financiera institucional (5%) | Coordinación financiera | $ | Seguimiento | Informe de avance 2026 | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.8 Implementación de acciones del Plan de transparencia y ética pública | [5 empty] | Definición de acciones estratégicas del plan (anticorrupción, integridad, participación) | Planeación | $ | Planeación | Plan de acciones definido | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Implementación de acción 1: publicación activa de información institucional (transparencia) | Secretaría General | $ | Plataforma web | Información publicada | 2026-08-01 |  | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Implementación de acción 2: estrategia de integridad y prevención de corrupción | Secretaría General | $ | Capacitaciones / campañas | Estrategia implementada | 2026-11-01 |  | AVANCE 50% - 79% | Se entregará avance dela estrategia en el mes de septiembre
[7 empty] | Seguimiento a la ejecución del plan | Control Interno | $ | Herramientas de seguimiento | Informe de seguimiento | 2026-10-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Articulación del plan con el SIG y gestión documental | Planeación | $ | Integración institucional | Plan articulado | 2026-12-01 |  | MENOR AL 50%
L4. Gobernanza, gestión universitaria humanista, digital y sostenible | 4.4.9 Tramites de reconocimiento de calidad institucional | 70% | 75% | 80% | 85% | 70% | Diagnóstico del estado de calidad institucional frente a requisitos (CNA/MEN) | Calidad | $ | Autoevaluación | Informe diagnóstico | 2026-10-15 | Encuesta Autoevaluación Diagnóstica Talento Humano (1).docx | AVANCE 50% - 79% | INSTRUMENTOS PARA DIAGNOSTICO - Encuestas
[7 empty] | Actualización del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) | Calidad | $ | Ajustes metodológicos | SIAC actualizado | 2026-11-01 | Resolucion 021 de 2026 aseguramiento de la calidad SIAC.pdf | AVANCE 80% - 100%
[7 empty] | Recolección y consolidación de evidencias institucionales | Secretaria General | $$ | Gestión documental | Banco de evidencias | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Implementación de procesos de autoevaluación institucional | Calidad | $$ | Metodología de evaluación | Informe de autoevaluación | 2026-12-15 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Diseño e implementación del plan de mejoramiento institucional | Calidad | $ | Planeación estratégica | Plan de mejoramiento | 2026-12-15 |  | MENOR AL 50% | Sale del procesos de autoevaluacion
[7 empty] | Fortalecimiento de indicadores de calidad institucional | Calidad | $ | Sistema de indicadores | Indicadores ajustados | 2026-12-15 |  | AVANCE 50% - 79% | Matriz de indicadores
[7 empty] | Capacitación en cultura de calidad y acreditación | Calidad / Vicerrectoria Academica | $ | Formación | Funcionarios capacitados | 2026-11-01 |  | MENOR AL 50%
[7 empty] | Ajustes institucionales derivados de la autoevaluación | Calidad | $$ | Implementación de mejoras | Acciones ejecutadas | 2026-12-15 |  | MENOR AL 50% | plan de mejpramiento a paratir de los instrumentos de autoevalucion
[7 empty] | Informe de avance del 70% del proceso de calidad institucional | Calidad | $ | Consolidación | Informe institucional | 2026-11-30 |  | MENOR AL 50%
LISTA
AVANCE 80% - 100%
AVANCE 50% - 79%
MENOR AL 50%

## Tablero L4
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 · GOBERNANZA, GESTIÓN UNIVERSITARIA HUMANISTA, DIGITAL Y SOSTENIBLE
Plan de Acción 2026 · Objetivo Estratégico 4 · 9 proyectos estratégicos y 78 actividades
| ACTIVIDADES |  | AVANCE ESTIMADO | EN ROJO (<50%) | CIERRAN NOV–DIC | SIN EVIDENCIA | PROYECTOS CRÍTICOS
| 78 |  | 47.56% | 44 | 40 | 53 | 5
| en la línea 4 |  | ponderado por semáforo | actividades rezagadas | de 78 programadas | sin soporte cargado | de 9 proyectos
DATOS QUE ALIMENTAN LOS GRÁFICOS
Se recalculan solos desde la hoja L4 al actualizar la columna Semáforo. No digite valores aquí.
[8 empty] | Proyecto estratégico | ≥ 80% | 50–79% | < 50% | Actividades | Avance est. | Estado
[8 empty] | 4.4.1 Sistema Integrado de Gestión | 5 | 3 | 2 | 10 | 69.5% | Atención
[8 empty] | 4.4.2 Transformación Digital | 1 | 2 | 6 | 9 | 41.11% | Crítico
[8 empty] | 4.4.3 Gestión Documental y Transparencia | 6 | 1 | 3 | 10 | 68% | Atención
[8 empty] | 4.4.4 Ética Pública y Buen Gobierno | 2 | 4 | 3 | 9 | 57.22% | Rezagado
[8 empty] | 4.4.5 Fortalecimiento Administrativo | 0 | 3 | 5 | 8 | 40% | Crítico
[8 empty] | 4.4.6 Rendición de Cuentas | 0 | 1 | 7 | 8 | 30% | Crítico
[8 empty] | 4.4.7 Sostenibilidad Financiera | 0 | 1 | 9 | 10 | 29% | Crítico
[8 empty] | 4.4.8 Plan de Transparencia | 1 | 1 | 3 | 5 | 46% | Rezagado
[8 empty] | 4.4.9 Reconocimiento de Calidad | 1 | 2 | 6 | 9 | 41.11% | Crítico
[8 empty] | TOTAL LÍNEA 4 | 16 | 18 | 44 | 78 | 47.56% | Rezagado
ESTADO GLOBAL
[8 empty] | Estado | Actividades
[8 empty] | Avance 80% – 100% | 16
[8 empty] | Avance 50% – 79% | 18
[8 empty] | Menor al 50% | 44
CIERRES PROGRAMADOS 2026
[8 empty] | Mes de cierre | ≥ 80% | 50–79% | < 50%
[8 empty] | Mar | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Abr | 0 | 0 | 0
[8 empty] | May | 1 | 0 | 2
[8 empty] | Jun | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Jul | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Ago | 5 | 0 | 2
[8 empty] | Sep | 2 | 4 | 4
[8 empty] | Oct | 3 | 4 | 7
[8 empty] | Nov | 2 | 6 | 16
[8 empty] | Dic | 1 | 3 | 12
CARGA POR DEPENDENCIA RESPONSABLE
[8 empty] | Dependencia | ≥ 80% | 50–79% | < 50% | Total
[8 empty] | Planeación | 7 | 2 | 9 | 18
[8 empty] | Talento Humano | 2 | 7 | 4 | 13
[8 empty] | Rectoría | 0 | 1 | 7 | 8
[8 empty] | Secretaría General | 6 | 1 | 2 | 9
[8 empty] | Calidad | 1 | 2 | 5 | 8
[8 empty] | Coordinación financiera | 0 | 0 | 6 | 6
[8 empty] | Dirección Administrativa | 0 | 1 | 5 | 6
[8 empty] | TIC | 0 | 1 | 3 | 4
[8 empty] | Gestión Documental | 0 | 1 | 1 | 2
LECTURA DEL TABLERO | [7 empty] | Comunicaciones | 0 | 2 | 0 | 2
| Concentración de cierres |  | 51% de las actividades cierra en noviembre y diciembre, y 28 de ellas siguen por debajo del 50%. Es el principal riesgo de incumplimiento de la línea. |  |  |  |  | Control Interno | 0 | 0 | 1 | 1
| Proyecto más rezagado |  | 4.4.7 Sostenibilidad Financiera es el de menor avance (29%), con 9 de sus 10 actividades por debajo del 50%. |  |  |  |  | Extensión | 0 | 0 | 1 | 1
| Proyecto más avanzado |  | 4.4.1 Sistema Integrado de Gestión lidera la línea con 70% de avance estimado. |  |  |  |  | Suma de control | 78 | cuadra
| Trazabilidad de la evidencia |  | 68% de las actividades no tiene evidencia registrada en la columna N de la hoja L4. El semáforo avanza sin soporte verificable, lo que debilita la línea ante auditoría.
| Dependencia más cargada |  | Planeación concentra 18 de las 78 actividades, de las cuales 9 están por debajo del 50%. |  |  |  |  | INTENSIDAD DE RECURSOS
| Recursos y rezago |  | Las actividades de mayor costo ($$ y $$$) suman 17, de las cuales 12 están por debajo del 50%. El rezago no se explica solo por falta de recursos: 32 de las actividades rezagadas son de costo bajo. |  |  |  |  | Recursos requeridos | ≥ 80% | 50–79% | < 50%
[8 empty] | $ Bajo | 15 | 14 | 32
CÓMO LEER LOS COLORES Y DE DÓNDE SALE EL AVANCE ESTIMADO | [7 empty] | $$ Medio | 1 | 4 | 9
| Avance 80% – 100% | Actividad cumplida o próxima a cumplirse. Se pondera como 90%. | [5 empty] | $$$ Alto | 0 | 0 | 3
| Avance 50% – 79% | Actividad en curso con avance parcial. Se pondera como 65%.
| Menor al 50% | Actividad rezagada o sin iniciar. Se pondera como 25%.
Supuesto metodológico: la hoja L4 registra el avance en tres bandas, no como porcentaje exacto. El "avance estimado" toma el punto medio de cada banda (90%, 65% y 25%) y lo promedia por proyecto. Es una aproximación para comparar proyectos entre sí, no una cifra de ejecución oficial. Si la Institución empieza a registrar el porcentaje exacto de cada actividad, este tablero puede recalcularse sobre el dato real sin cambiar su estructura.
Nota de calidad del dato: la columna "Responsable Actividad" de la hoja L4 registra la misma dependencia con grafías distintas ("Planeación" y "Oficina de Planeación"; "Secretaría General" y "Secretaria General"; "Dirección Administrativa" y "Dirección administrativa"). El gráfico de dependencias las agrupa, pero conviene unificar la escritura en L4 para que los filtros y las tablas dinámicas no las separen.